## Hinweise zum Worksheet
Hinweise zur Erstellung der Netzplanung im Rahmen der fakultativen GIS-Nebenbestimmung 4.1 (vom 10.06.2020)
Anleitung zur Nutzung des Worksheets Das vorliegende Dokument wird von den Projektträgern bereitgestellt. Es bezieht sich ausschließlich auf die Regelungen im Rahmen der GIS-Nebenbestimmung. Für die restlichen Nebenbestimmungen stehen separate Dokumente zur Verfügung. Ziel des Dokuments ist es, Planerinnen und Planer bei der Erstellung von Netzplänen zu unterstützen. Es ist als Hilfestellung konzipiert, um die Vollständigkeit der Netzpläne sicherzustellen und häufige Fehlerquellen bei der Erstellung der Netzpläne bereits im Vorfeld zu vermeiden. Die Nutzung des Worksheets ist nicht verpflichtend. Das Dokument ist in fünf Worksheets unterteilt: • Anwendungshinweise • Erläuterungen zur GIS-Nebenbestimmung • Erläuterungen Materialkonzept • Hinweise zur Dokumentation • Glossar Jedes Worksheet bietet spezifische Informationen und Erläuterungen für die Erstellung der Netzpläne. Darüber hinaus enthalten die Worksheets auch eine Checklistenfunktion. Dadurch kann nachvollzogen werden, ob alle Hinweise im Rahmen der Erstellung der Netzpläne berücksichtigt wurden. Des Weiteren können in jedem Worksheet projektspezifische Informationen vermerkt werden, was der eigenen Dokumentation und Anpassung an spezifische Projektanforderungen dient. Sollten darüber hinaus weitere Fragen zur Erstellung der Netzplanung bestehen, können Sie sich jederzeit gerne an die Projektträger im Rahmen der Breitbandförderung des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung wenden.

## Anwendungshinweise
Hinweise zur Erstellung der Netzplanung im Rahmen der fakultativen GIS-Nebenbestimmung 4.1 (vom 10.06.2020)
1. Worksheet: Anwendungshinweise
Zuwendungsempfänger:
Aktenzeichen:
Bearbeiter:
Bearbeitungsstand:
Bearbeitungsstatus (Erledigte Aufgaben in %): | 0 | Hinweis: Sachverhalte, die für einzelne Phasen nicht relevant sind, sollten in der Checkliste auf "Entfällt" gesetzt werden.
Erläuternder Hinweis zur Anwendung: | Das Worksheet enthält Anwendungsfälle, die sich nicht direkt aus der GIS-Nebenbestimmung ergeben und gibt Hinweise, wie diese im Netzplan darzustellen sind. In den Spalten D bis G wird ersichtlich, für welche Phasen die Anwendungsfälle relevant sind (Ja = in dieser Phase relevant / Nein = in dieser Phase nicht relevant). Durch Filterung können z.B. alle Anwendungsfälle gefilter werden, die für Phase 1 (GIS) relevant sind. In Spalte H kann abschließend ausgewählt werden, ob der Punkt bearbeitet wurde.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Worksheet um Hinweise handelt, die Sie bei der Erstellung der Netzpläne unterstützen sollen. Das Worksheet ist nicht Gegenstand der Netzplanprüfung durch die Projektträger. Eine Nutzung des Worksheets schließt zudem nicht aus, dass im Zuge der Prüfung Nachforderungen seitens der Projektträger zu den eingereichten Netzplänen gestellt werden.
Anwendungsfälle ohne direkten Bezug zur GIS-Nebenbestimmung | Anwendungshinweise | Relevanz für die einzelnen Verfahrensschritte (Phasen) |  |  |  | Checkliste
Anwendungsfälle | Erläuterungen zum Vorgehen im Rahmen der Anwendungsfälle | Phase 1 (GIS) Nach Durchführung des MEV | Phase 2 (GIS) Zum eZWB | Phase 3 (GIS) ZWE im Bau | Phase 4 (GIS) Zum Verwendungsnachweis | Bearbeitungsstatus
Ersterstellung der Adressliste | Es ist darauf zu achten, dass alle beantragten Adressen laut MEV förderfähig sind. Es sind nur amtliche Adressen förderfähig. Für Baulücken, also Grundstücke zwischen einer ansonsten geschlossenen Bebauung, ohne amtliche Adresse benötigt es eine Bestätigung, dass dort ein privater Endkunde oder eine (teilweise) besetzte Betriebsstätte in Anlehnung an EStG § 41 anliegend ist. Flurstücke ohne amtliche Adresse, die keine klassische Baulücke sind, können nur gefördert werden, wenn dort eine Baugenehmigung vorliegt. | Ja | Ja | Ja | Ja | Offen
Hinzunahme neuer Adressen in den Antrag | Es ist darauf zu achten, dass alle neu hinzugefügten Adressen laut MEV förderfähig sind. Zu Adressen, die nicht Bestandteil der Abfrage eines MEVs waren oder die durch neue Informationen entgegen der damaligen Angaben im MEV doch förderfähig sind, sollte gleich mit dem Antrag ein Nachweis zur Förderfähigkeit eingereicht werden. Der Nachweis sollte vergleichbar zu einem MEV sein und die Versorgung der neuen Adressen sollte bei den TKU abgefragt werden. Es sind nur amtliche Adressen förderfähig. Für Baulücken, also Grundstücke zwischen einer ansonsten geschlossenen Bebauung, ohne amtliche Adresse benötigt es eine Bestätigung, dass dort ein privater Endkunde oder eine (teilweise) besetzte Betriebsstätte in Anlehnung an EStG § 41 anliegend ist. Flurstücke ohne amtliche Adresse, die keine klassische Baulücke sind, können nur gefördert werden, wenn dort eine Baugenehmigung vorliegt. | Ja | Ja | Ja | Ja | Offen
Herausnahme von Adressen aus dem Antrag | Adressen, bei denen sich herausstellt, dass diese doch bereits versorgt sind oder andere Gründe vorliegen, wodurch die Adressen nicht förderfähig sind (Bspw. Stall, Scheune, Korrektur einer Adressdopplung, usw...), werden aus dem Antrag herausgenommen. Wenn bei den herausgenommenen Adressen kein Grund angegeben wurde oder die angegebene Begründung nicht nachvollziehbar ist, dann ist eine Verletzung des Ortsteilprinzips (Gigabit-Richtlinie Nr. 5.2) zu befürchten. Sollten Adressen aufgrund von eigenwirtschaftlichem Ausbau entfallen, ist es sinnvoll gleich entsprechende Nachweise mit dem Antrag zu übermitteln. Im WFP findet das Ortsteilprinzip keine Anwendung. | Ja | Ja | Ja | Ja | Offen
Übereinstimmung der Adressangaben | Es ist darauf zu achten, dass die Anzahl der Adressen bzw. Haushalte im Netzplan, Finanzplan/Finanzierungsplan, der Projektbeschreibung / Adressliste und den Eckpunkten übereinstimmen. | Nein | Ja | Ja | Ja | Offen
Unterscheidung Neubau und Bestandsinfrastruktur | In den einzelnen Layern gibt es zur Darstellung von Neubau- und Bestandsinfrastruktur das Attribut Zustand. Es sollte beachtet werden, dass über die verschiedenen Layer die Nutzung des Attributs nicht gleich ist. Das Attribut Zustand kann bspw. in folgenden Layern je nach eingesetzter GIS-Nebenbestimmung zum Einsatz kommen: -Bauten -Netztechnik - Bauten_und_Netztechnik - Leerrohre - Verbindungen | Nein | Ja | Ja | Ja | Offen
Darstellung der einzelnen Netzebenen im Netzplan | Im Netzplan müssen alle Netzebenen dargestellt werden, die für die Erschließung des HüP bis zum HVt benötigt werden, auch wenn es sich um Bestandsinfrastruktur handelt. Die Netzebene zwischen Backbone-Übergabepunkt und Hauptverteiler muss im Netzplan nur dann dargestellt werden, wenn diese im Rahmen der Förderung errichtet wird. | Nein | Ja | Ja | Ja | Offen
Prüfung auf Netzplan-Auffälligkeiten | Mögliche Auffälligkeiten sind u.a.: • Mehrere Anschlusspunkte an einem Gebäude • Trassenbau bei Bestandsleerrohren • Deutlicher räumlicher Versatz zwischen Trassenbau, Leerrohren und/oder Verbindungen • Trassenbau und/oder Leerrohre und/oder Verbindungen ohne Bauten_und_Netztechnik als Endpunkte • Neue Verbindungen ohne Leerrohre Beachten Sie dabei, dass es sich nicht um eine vollständige Liste handelt und darüber hinaus weitere Auffälligkeiten vorliegen können, die eine Aufklärung benötigen. | Nein | Ja | Ja | Ja | Offen
Darstellung oberirdischer Trassenverläufe | Oberirdische Trassenverläufe werden mit den Layern Trassenbau und Verbindungen bzw. Linie dargestellt. Leerrohre werden bei einer oberirdischen Verlegung nicht dargestellt, da hierfür spezielle Kabel genutzt werden. Im Layer "Trassenbau" wird die gesamte Strecke, auf der die oberirdische Verlegung durchgeführt wird, dargestellt. Zur Kennzeichnung oberirdischer Verlegung können zusätzlich die Attribute der fakultativen GIS-NB 4.1 genutzt werden (siehe Blatt "Erläuterung GIS-NB fakultativ"). Die Kennzeichnung kann dann mit dem zusätzlichen Attribut "verfahren" = 10 erfolgen. Im Layer "Verbindungen" werden die genutzten Kabel darstellt. Es ist empfehlenswert, über das Attribut "v_a_sonst" des Layers "Verbindungen" die oberirdische Verlegung zu kennzeichnen. Andernfalls wird die Darstellung von Trassenbau nur mit Verbindungen und ohne Leerrohre als Fehler erkannt und dementsprechend dann dazu nachgefragt. Falls auch Leerrohre bei einer oberirdischen Verlegung genutzt werden, werden diese im Layer "Leerrohre" im Attribut "lr_sonst" gekennzeichnet. | Nein | Ja | Ja | Ja | Offen
Technische Erschließung aller Gebietsteile | Es ist abzubilden, ob alle dargestellten Gebietsteile technisch erschlossen sind (Gibt es eine durchgehende Verbindung zwischen dem Point of Presence (PoP) und dem letzten Teilnehmer?). Für eine lückenlose Nachvollziehbarkeit muss auch jede genutzte Bestandsinfrastruktur (Leerrohre/Kabel/Bauten/Netztechnik) angegeben werden. | Nein | Ja | Ja | Ja | Offen

## Erläuterung GIS-NB fakultativ
Hinweise zur Erstellung der Netzplanung im Rahmen der GIS-Nebenbestimmung 4.1 (vom 10.06.2020)
2. Worksheet: Erläuterungen zur fakultativen GIS-Nebenbestimmung 4.1 (vom 10.06.2020)
Zuwendungsempfänger:
Aktenzeichen:
Bearbeiter:
Bearbeitungsstand:
Bearbeitungsstatus (Erledigte Aufgaben in %): |  | 0 |  |  | Hinweis: Sachverhalte, die für einzelne Phasen nicht relevant sind, sollten in der Checkliste auf "Entfällt" gesetzt werden.
Erläuternder Hinweis zur Anwendung: |  | Das Worksheet enthält Erläuterungen zu den Vorgaben der fakultativen GIS-Nebenbestimmung. Die Attribute der fakultativen GIS-Nebenbestimmungen können ergänzend in den Layern genutzt werden, um Angaben zu präzisieren. Die Spalten B bis F enthalten einen direkten Auszug aus der GIS-Nebenbestimmung. Die in Spalte G benannten Verständnishinweise konkretisieren die Vorgaben aus der GIS-Nebenbestimmung und geben Hinweise zum Vorgehen. In den Spalten H bis K wird ersichtlich, inwiefern der zu bearbeitende Prüfsachverhalt für die einzelnen Phasen relevant ist (Ja = in dieser Phase relevant / Nein = in dieser Phase nicht relevant). Durch Filterung können z.B. alle Sachverhalte gefilter werden, die für Phase 1 relevant sind. In Spalte L kann abschließend ausgewählt werden, ob der Prüfsachverhalt bearbeitet wurde. Für einen besseren Überblick des Bearbeitungsfortschritts wird im Bearbeitungsstatus des Dokuments automatisch angezeigt, wie viel Prozent der Prüfsachverhalte bereits bearbeitet wurden.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Worksheet um Hinweise handelt, die Sie bei der Erstellung der Netzpläne unterstützen sollen. Das Worksheet ist nicht Gegenstand der Netzplanprüfung durch die Projektträger. Eine Nutzung des Worksheets schließt zudem nicht aus, dass im Zuge der Prüfung Nachforderungen seitens der Projektträger zu den eingereichten Netzplänen gestellt werden.
Vorgaben aus der GIS-Nebenbestimmung |  |  |  |  | Verständnishinweise | Relevanz für die einzelnen Verfahrensschritte (Phasen) |  |  |  | Checkliste
Prüfsachverhalt | Layer | Attribut | Datentyp | Vorgabe aus der GIS-Nebenbestimmung | Erläuterungen zur Umsetzung der Vorgaben aus der GIS-Nebenbestimmung | Phase 1 (GIS) Nach Durchführung des MEV | Phase 2 (GIS) Zum eZWB | Phase 3 (GIS) ZWE im Bau | Phase 4 (GIS) Zum Verwendungsnachweis | Bearbeitungsstatus
Dateiformat der Layer | Alle Layer | bezogen auf alle Layer | bezogen auf alle Layer | Die vorliegende Ergänzung der GIS-Nebenbestimmungen ist als Option gedacht zusätzliche Informationen, die die Bewertung des Förderprojektes beschleunigen können, zu vereinheitlichen. Die Erfüllung der Ergänzung ist nicht entscheiden zur Feststellung der Förderfähigkeit des Projektes. Die Bereitstellung der Daten durch den Zuwendungsempfänger ist freiwillig. | Die unten angegebenen Attribute können optional in den einzelnen Layern mitangegeben werden. Die Attribute können genutzt werden, um Angaben zu präzisieren, die sonst ohne weiteres nicht im Netzplan dargestellt werden können (Bsp.: Kennzeichnung oberirdischer Verlegungen über "verfahren" = 10 im Layer Bauten_und_Netztechnik) | Nein | Ja | Ja | Ja | Offen
Attribute | Bauten_und_Netztechnik | te_art_gep | integer | Welche Technologie(n) ist/sind am PoP nach dem Aus-/Neubau geplant/vorhanden? 1 FTTH 2 FTTB 4 VDSL2 5 VDSL2 Vectoring 6 Supervectoring/G.fast 8 TV-Kabel (DOCSIS) 14 Mobilfunk 99 Sonstige | Vorgaben aus der GIS-Nebenbestimmung eindeutig, keine weiteren Hinweise erforderlich. | Nein | Ja | Ja | Ja | Offen
Attribute | Bauten_und_Netztechnik | te_g_sonst | text | Falls Sie im Attribut „Te_Art_Gep“ „99 Sonstige“ angegeben haben, muss hier vermerkt werden, um welche Art der Technologie es sich handelt | Vorgaben aus der GIS-Nebenbestimmung eindeutig, keine weiteren Hinweise erforderlich. | Nein | Ja | Ja | Ja | Offen
Attribute | Trassenbau | verfahren | integer | Trassenbauverfahren 1 klassischer Tiefbau (Ausschachtung) 2 Pflügen 3 Microtrenching 4 Minitrenching 5 Macrotrenching 6 Spühlbohr 7 Bodenverdrängung 8 Mitverlegung in Abwasserleitungen 9 Mitverlegung in Frischwasserleitungen 10 oberirdische Verlegung 99 Sonstige | Bestimmte Konstellationen im Netzplan können zu Rückfragen führen (Bspw.: die Darstellung von Verbindungen mit Trassenbau, aber ohne Leerrohre, wie bei einer oberirdischen Verlegung). Mit den angegeben Werten können die Angaben im Netzplan genauer erläutert und so Rückfragen zum Netzplan vermieden werden | Nein | Nein | Ja | Ja | Offen
Attribute | Leerrohre | zustand | integer | Zustand des Leerrohrs 1 vor Ausbau vorhanden 2 Neubau 4 Anmietung | Vorgaben aus der GIS-Nebenbestimmung eindeutig, keine weiteren Hinweise erforderlich. | Nein | Nein | Ja | Ja | Offen
Attribute | Verbindungen | id | integer | eindeutige, fortlaufende Nummer beginnend bei 1 | Eine Angabe der ID ist bei den GIS-NB 4.1 oder älter nicht enthalten und wird erst ab GIS-NB 5.0 verlangt Die ID muss nicht zwangsläufig bei 1 beginnen und fortlaufend sein. Jeder Zahlenwert darf aber nur einmal vergeben werden und sollte nach Möglichkeit über alle Verfahrensschritte (Phasen) gleich bleiben. | Nein | Ja | Ja | Ja | Offen
Attribute | Versorgungsgebiete (für FTTC-Ausbau und Funkverbindungen) | id | integer | eindeutige, fortlaufende Nummer beginnend bei 1 | Der Layer ist nur bei GIS-NB 4.1 oder älter enthalten und ab GIS-NB 5.0 nicht mehr Bestandteil der geforderten Layer. Die ID muss nicht zwangsläufig bei 1 beginnen und fortlaufend sein. Jeder Zahlenwert darf aber nur einmal vergeben werden und sollte nach Möglichkeit über alle Verfahrensschritte (Phasen) gleich bleiben. | Nein | Ja | Ja | Ja | Offen

## Erläuterungen Materialkonzept
Hinweise zur Erstellung der Netzplanung im Rahmen der fakultativen GIS-Nebenbestimmung 4.1 (vom 10.06.2020)
3. Worksheet: Vorgaben des Materialkonzepts
Zuwendungsempfänger:
Aktenzeichen:
Bearbeiter:
Bearbeitungsstand:
| Bearbeitungsstatus (Erledigte Aufgaben in %): | 0 | Hinweis: Sachverhalte, die für einzelne Phasen nicht relevant sind, sollten in der Checkliste auf "Entfällt" gesetzt werden.
| Erläuternder Hinweis zur Anwendung: | Das Worksheet fasst die Vorgaben aus dem Materialkonzept zusammen. Die Spalten B und C weisen auf Sachverhalte aus dem Materialkonzept hin und erläutern diese. In den Spalten D bis G wird ersichtlich, für welche Phasen die Prüfsachverhalte relevant sind (Ja = in dieser Phase relevant / Nein = in dieser Phase nicht relevant). Durch Filterung können z.B. alle Sachverhalte gefilter werden, die für Phase 1 relevant sind. Da die Vorgaben aus dem Materialkonzept eindeutig sind, sind in diesem Worksheet keine weiteren Hinweise erforderlich. In Spalte H kann abschließend ausgewählt werden, ob der Prüfsachverhalt bearbeitet wurde. Für einen besseren Überblick des Bearbeitungsfortschritts wird im Bearbeitungsstatus des Dokuments automatisch angezeigt, wie viel Prozent der Prüfsachverhalte bereits bearbeitet wurden.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Worksheet um Hinweise handelt, die Sie bei der Erstellung der Netzpläne unterstützen sollen. Das Worksheet ist nicht Gegenstand der Netzplanprüfung durch die Projektträger. Eine Nutzung des Worksheets schließt zudem nicht aus, dass im Zuge der Prüfung Nachforderungen seitens der Projektträger zu den eingereichten Netzplänen gestellt werden.
| Vorgaben aus dem Materialkonzept |  | Relevanz für die einzelnen Verfahrensschritte (Phasen) |  |  |  | Checkliste
| Prüfsachverhalt | Vorgabe aus der GIS-Nebenbestimmung bzw. dem Materialkonzept | Phase 1 (GIS) Nach Durchführung des MEV | Phase 2 (GIS) Zum eZWB | Phase 3 (GIS) ZWE im Bau | Phase 4 (GIS) Zum Verwendungsnachweis | Bearbeitungsstatus
| Abweichungen vom Materialkonzept | Abweichungen vom Materialkonzept können formlos beim PT beantragt werden. Die unten aufgeführten Punkte können daher ggf. Abweichen, je nach genehmigter Abweichung. | Nein | Ja | Ja | Ja | Offen
| Einhaltung der Mindestdimensionierung | Wird die Mindestdimensionierung der Leerrohrverbände in Größe und Anzahl der Einzelröhrchen auf allen Ebenen berücksichtigt (*Backboneebene, Verteilebene HVt->NVt, Verteilebene NVt-> Gebäude, Hausanschluss)? Wurde bei Verlegung in Schutzrohren die Mindestdimensionierung der Einzelröhrchen beachtet? Bei der Verlegung in Schutzrohren ist eine maximale Belegung des Mantelrohrs vorzusehen. *Die Backboneebene ist nur erforderlich, wenn diese Teil des geförderten Ausbaus ist. | Nein | Ja | Ja | Ja | Offen
| Reserveleerrohrverband | Wurde ein Reserverohrverband 12x10/6 bei Strecken bis einen Kilometer bzw. zwei Reserverohrverbänden 12x10/6 bei Strecken über einen Kilometer vom HVt/PoP bis zum Verzweiger berücksichtigt? | Nein | Ja | Ja | Ja | Offen
| Kollokationsreserve | Wurden mindestens drei freibleibende Leerrohre als Zuleitungsmöglichkeit je Kollokationspunkt beachtet? Die drei freibleibenden Leerrohre zum Kollokationspunkt sind zusätzlich zur 15%-Reserve zu beachten. | Nein | Ja | Ja | Ja | Offen
| 4+2 Faserkonzept | Wurde je HüP berücksichtigt, dass die durchgängige Verbindung bis zum Kollokationspunkt mindestens 4 Fasern je Wohneinheit und 2 Fasern für das Gebäude bieten muss? Das gilt auch für Betriebsstätten von Unternehmen und Geschäftsgebäude, sowie weitere sozioökonomische Schwerpunkte. | Nein | Ja | Ja | Ja | Offen
| Darstellung von Adressen der Randnummer 14/15 | Die Randnummer 14/15 ist bei folgenden Materialkonzepten enthalten: 5.0 vom 28.04.2021 5.0.1 vom 24.02.2022 5.0.2. vom 02.08.2024 Adressen, die im Rahmen der Randnummer 14/15 vorbereitet werden, sind im Layer Bauten_und_Netztechnik mit Art = 99 und Art_sonst = "RN14/15" zu kennzeichnen. Trassenbau und Leerrohre werden bis zur Grundstücksgrenze verlegt. Der Punkt in Bauten_und_Netztechnik sollte demnach entsprechend als Endpunkt zum Leerrohr/Trassenbau gesetzt sein. | Nein | Ja | Ja | Ja | Offen

## Hinweise zur Dokumentation
Hinweise zur Erstellung der Netzplanung im Rahmen der fakultativen GIS-Nebenbestimmung 4.1 (vom 10.06.2020)
4. Worksheet: Hinweise zur Dokumentation
Zuwendungsempfänger:
Aktenzeichen:
Bearbeiter:
Bearbeitungsstand:
| Bearbeitungsstatus (Erledigte Aufgaben in %): | 0 | Hinweis: Sachverhalte, die für einzelne Phasen nicht relevant sind, sollten in der Checkliste auf "Entfällt" gesetzt werden.
| Erläuternder Hinweis zur Anwendung: | Das Worksheet enthält Erläuterungen zur Netzdokumentation. Die in Spalte C benannten Verständnishinweise konkretisieren das Vorgehen im Rahmen der Netzdokumentation. In den Spalten D bis G wird ersichtlich, inwiefern die Dokumentationsbereiche für die einzelnen Phasen relevant sind (Ja = in dieser Phase relevant / Nein = in dieser Phase nicht relevant). In Spalte H kann abschließend ausgewählt werden, ob der Dokumentationsbereich bearbeitet wurde. Für einen besseren Überblick des Bearbeitungsfortschritts wird im Bearbeitungsstatus des Dokuments automatisch angezeigt, wie viel Prozent der Prüfsachverhalte bereits bearbeitet wurden.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Worksheet um Hinweise handelt, die Sie bei der Erstellung der Netzpläne unterstützen sollen. Das Worksheet ist nicht Gegenstand der Netzplanprüfung durch die Projektträger. Eine Nutzung des Worksheets schließt zudem nicht aus, dass im Zuge der Prüfung Nachforderungen seitens der Projektträger zu den eingereichten Netzplänen gestellt werden.
| Netzdokumentationen | Verständnishinweise | Relevanz für die einzelnen Verfahrensschritte (Phasen) |  |  |  | Checkliste
| Dokumentationsbereiche | Erläuterungen zum Vorgehen im Rahmen der Netzdokumentation | Phase 1 (GIS) Nach Durchführung des MEV | Phase 2 (GIS) Zum eZWB | Phase 3 (GIS) ZWE im Bau | Phase 4 (GIS) Zum Verwendungsnachweis | Bearbeitungsstatus
| Fotodokumentation - allgemein | Es ist eine Fotodokumentation unter Angabe der GPS-Koordinaten und des Datums zu erstellen. Datum und GPS-Koordinaten müssen in den Metadaten der Fotos enthalten sein. Die Fotos sind in einem komprimierten Format zu übermitteln. Bevorzugt werden die Dateiformate JPG und PNG. Es ist zu beachten, dass die Metadaten auf bestimmten Übermittlungswegen im Prozess verloren gehen können (Bsp.: Whattsapp) und die Bilder damit für eine Fotodokumentation nicht brauchbar sind. | Nein | Nein | Ja | Ja | Offen
| Bewertung des Trassenbaus | Tiefbauaktivitäten, konkret offene Gräben, sind mittels Fotos zu dokumentieren. Dabei sind Verlegte Rohre, Muffen, Schächte mittels Fotos zu dokumentieren. Es sind mind. alle 500m Trassenbau mit einem Foto zu dokumentieren (nur bei offenenm Tiefbau). Den Bildern sind Bauaktivitäten/Verlegeverfahren zuzuordnen, die mit dem Layer "Trassenbau" in den Netzplänen übereinstimmen. Fotos von Bauschildern, die auf die Bundesförderung hinweisen, sind einzureichen. | Nein | Nein | Ja | Ja | Offen
| Bauten und Netztechnik | Es sind alle Verteileinrichtungen und Gebäude, inkl. deren Bestückung, mittels Fotos zu dokumentieren. Fotos der witterungsbeständigen Beschilderung mit Hinweis auf die Bundesförderung an allen Verteileinrichtungen sind einzureichen. | Nein | Nein | Ja | Ja | Offen
| Messprotokolle | Es müssen Messprotokolle vorliegen, die bei Bedarf dem Fördermittelgeber zur Einsicht zur Verfügung zu stellen sind. | Nein | Nein | Nein | Ja | Offen
| Dämpfungswerte | Es sind Dämpfungswerttabellen bereitzustellen, in der der Dämpfungswert jeder einzelnen Betriebsfaser auf dem Übertragungsweg von der aktiven Technik bis zum jeweiligen HÜP angegeben wird. Das Format der Liste ist nicht fest vorgegeben. Für alle Betriebsfasern gilt, dass diese in der gemeinsamen Dämpfungswerttabelle mit Angabe des jeweiligen Dämpfungswertes zu erscheinen haben. Alternativ dazu dürfen auch errechnete Werte angegeben werden, sofern Messungen nicht möglich sein sollten. Errechnete Werte spiegeln nur wieder, welche Werte theoretisch unter Berücksichtigung aller Stoßstellen und der Faserdämpfung erreicht werden müssten. Das ist als Indikation dennoch für den Fördermittelgeber ausreichend, auch wenn damit z. B. extrem selten auftretende Faserschäden nicht erkannt werden können. Die Belastbarkeit von errechneten Werten ist dem Projektträger und dem Fördermittelgeber bewußt. Einen Einfluß auf die Förderung hat es daher nicht, wenn Fasern an vereinzelten HÜP nicht gemessen werden können. Hinweis: Sofern keine Dämpfungswerttabelle im Förderportal hinterlegt werden kann, können alternativ dazu die o. g. Messprotokolle als Nachweis akzeptiert werden, sofern in diesen die Dämpfungswerte für jede Betriebsfaser erkennbar sind. Die Messprotokolle müssen dann im Förderportal abgelegt werden, idealer Weise in eine .zip-Datei. | Nein | Nein | Nein | Ja | Offen
| Inbetriebnahme | Es ist ein Nachweis über die Inbetriebnahme mittels Bekanntgabe der Nutzerfreischaltung vorzulegen | Nein | Nein | Nein | Ja | Offen
| Rohrbelegung | Es ist ein Rohrbelegungsplan vorzulegen, der die Belegung bzw. die geplante Nutzung der Rohrverbände und die Erstellung der Hausanschlüsse dokumentiert. Für die Rohrbelegungspläne gilt: Für die Rohrbelegungspläne sind in den Materialkonzepten auf den jeweils letzten Seiten Beispielvorlagen hinterlegt, die zur Orientierung genutzt werden können. Für den Projektträger muss aus der Plänen erkennbar sein, welches Rohr mit welchem Farbcode welchen Anschluss versorgt. Eine Kombination von Angaben zu den Dämpfungswerten und den Rohrbelegungen ist bei der Erstellung der genannten Tabellen und Pläne möglich. Die geforderten Daten können gerne in einem Dokument, z. B. in einer Exceltabelle gemeinsam aufgeführt werden. | Nein | Nein | Nein | Ja | Offen

## Glossar
Hinweise zur Erstellung der Netzplanung im Rahmen der fakultativen GIS-Nebenbestimmung 4.1 (vom 10.06.2020)
5. Worksheet: Glossar
Dieses Glossar enthält zentrale Begriffe und Definitionen im Kontext der GIS-Nebenbestimmungen sowie der Breitbandförderung. Es dient als Nachschlagewerk zur einheitlichen Begriffsverwendung in der Netzplanung, Dokumentation und Datenlieferung im Rahmen geförderter Ausbauprojekte. Bitte berücksichtigen Sie, dass neue Begriffe und Anforderungen in Folgeversionen ergänzt werden können. Das Glossar wird entsprechend aktualisiert.
Begriff | Erklärung
APL (Abschlusspunkt Linientechnik) | Technische Einrichtung im Gebäudeinneren, an der die Glasfaser ankommt.
As-built-Dokumentation | Dokumentation des tatsächlich gebauten Netzes (inkl. Abweichungen zur Planung), oft in GIS-Form.
Attribut | Zusatzinformationen (Sachdaten) zu einem GIS-Objekt, z. B. Versorgungsgeschwindigkeit, Anzahl Haushalte.
Attributbezeichnungen (max. 10 Zeichen) | Anpassung der Attributnamen aufgrund technischer Einschränkungen bei Shape-Dateien.
Backbone | Hauptleitung eines Telekommunikationsnetzes, die große Datenmengen über weite Strecken transportiert.
Bauabschnitt (BA) | Strukturierung des Projekts in zeitlich/räumlich getrennte Ausbauphasen.
Bestandsversorgung (HH/GW) | Tatsächliche Download- und Uploadbandbreite bei Haushalten (HH) bzw. Gewerbebetrieben (GW) vor Fördermaßnahme.
Clusterung | Gruppierung von Ausbaugebieten für ein effizienteres Netzdesign und Bauplanung.
Datenlieferverzeichnis | Struktureller Aufbau der Datenabgabe, oft mit Ordnern für verschiedene Layer-Formate und Metadaten.
Einblastechnik | Verfahren, bei dem Glasfasern mit Luftdruck in Leerrohre eingebracht werden.
EPSG:25832 (UTM32/ETRS89) | Ebenfalls zugelassenes Koordinatensystem in metrischer Projektion für Deutschland (Zone 32).
ETRS89 / EPSG:4258 | Europäisches Koordinatensystem für genaue geographische Verortung. Pflichtstandard für Geodatenlieferungen.
eZWB (endgültiger Zuwendungsbescheid) | Nachtrag zur ursprünglichen Förderzusage.
Felddefinition | Standardisierte Definition eines Attributfeldes (z. B. Datentyp, Pflichtfeld, zulässige Werte).
FTTC / FTTB / FTTH | Netzarchitekturen: Fiber to the Curb/Building/Home – Grad der Glasfasernähe zum Endkunden.
Georeferenzierung | Angabe der Lage eines Objekts im Raum gemäß den Vorgaben zu Koordinatensystemen (z. B. EPSG:25832).
Geplante Infrastruktur | Layer zur Darstellung geplanter Netzbestandteile in Förder- oder Eigenausbauprojekten.
Gigabit-Richtlinie | Aktuelle Förderrichtlinie des Bundes für den flächendeckenden Ausbau gigabitfähiger Netze.
GigaGIS | Online-Plattform des Bundes zur Übermittlung und Validierung von GIS-Daten im Förderkontext.
GIS-Nebenbestimmung | Technische Vorgabe für die strukturierte, digitale Netzplanung und Dokumentation mittels Geoinformationssystemen im Rahmen der Breitbandförderung.
Glasfaserkabel (LWL) | Lichtwellenleiter zur Datenübertragung. Unterschiedliche Typen (Singlemode, Multimode) je nach Einsatz.
Grauer Fleck | Gebiet mit nur einem Netzbetreiber oder geringer Leistungsfähigkeit, das ebenfalls förderfähig sein kann.
Hausanschluss (HA) | Leitungsanschluss eines Gebäudes ans Telekommunikationsnetz, oft über Glasfaser.
Hausübergabepunkt (HÜP) | Übergabepunkt der Glasfaserleitung im Gebäude. Verbindungspunkt zwischen öffentlichem Netz und privater Infrastruktur.
Kabelgraben | Aufgeschütteter/ausgehobener Bereich zur Verlegung von Kabeln oder Rohrverbänden.
Kabelschutzrohr | Robustes Schutzrohr zum Schutz der Kabel bei oberflächennaher Verlegung oder Querung.
Layer | Thematische Ebene in GIS-Daten, z. B. Ausbaugebiete, weiße Flecken oder Leerrohrtrassen.
Layer "Mitverlegung" | Neuer Layer zur Dokumentation von Infrastrukturen, die im Zuge des geförderten Ausbaus mitverlegt werden.
Leerrohr (Speedpipe) | Kunststoffrohr zur Aufnahme von Glasfasern. Kann als Einzelrohr oder Bündel (z. B. Rohrverbände) verlegt werden.
Leerrohrinfrastruktur | Vorverlegte Rohre, in die später Glasfaserleitungen eingeblasen werden können.
Markterkundungsgebiet (MEG) | Geografisch abgegrenztes Untersuchungsgebiet im Markterkundungsverfahren (MEV).
Markterkundungsverfahren (MEV) | Vorbereitendes Verfahren, bei dem Telekommunikationsanbieter über geplante Eigenausbauten befragt werden.
Materialkonzept | Dokumentation der eingesetzten Materialien (z. B. Rohre, Schächte, Kabel) im geförderten Projekt zur Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.
Mehrfachrohrverband | Kombination mehrerer Leerrohre in einem Verbund (z. B. 7x1), um Reservekapazitäten zu schaffen.
Mengenansatz | Quantitative Angabe des eingesetzten Materials je Einheit (z. B. Meter Kabel, Anzahl Muffen). Basis für die Kostenkalkulation.
Muffe | Verbindungselement für Glasfaserkabel, oft als Spleißmuffe ausgeführt. Dient der Reparatur oder Streckenverlängerung.
Netzdesign / Netzstrukturplanung | Technische Planung der physischen Netzstruktur (z. B. Backbone, Verteilnetz, Hausanschlüsse).
Netzebene | Hierarchische Einteilung des Netzes in Ebenen (z. B. Backbone, Verteilnetz, Hausanschlussnetz).
NGA-Netz (Next Generation Access) | Hochleistungsfähiges Breitbandnetz (z. B. VDSL, DOCSIS 3.1 oder Glasfaser), das hohe Bandbreiten ermöglicht.
Open Access | Verpflichtung des Netzbetreibers, Dritten diskriminierungsfreien Zugang zur Netzinfrastruktur zu gewähren.
OpenStreetMap (OSM) | Freie Kartengrundlage, oft als Basiskarte in GIS-Projekten genutzt.
Phase 1a / 1b | Aufteilung der ersten Verfahrensphase in zwei Unterphasen zur detaillierteren Planung und Dokumentation.
PoP (Point of Presence) | Zentraler Netzknotenpunkt, an dem ein TK-Unternehmen Zugang zum Backbone-Netz bietet sowie von dem aus das Netz in die Fläche geführt wird.
Prüfrapport | Automatisierter Bericht über die GIS-Datenprüfung – wird z. B. durch GigaGIS erstellt.
Rohrzug | Einzelführung eines Rohres durch ein Trassenstück – wichtig für die Planung und Dokumentation.
Schwarzer Fleck | Gebiet mit ausreichender Breitbandversorgung durch mindestens zwei Anbieter – in der Regel nicht förderfähig.
Shape-Datei (.shp) | Standard-Dateiformat für GIS-Vektordaten, bestehend aus mehreren verknüpften Dateien (.shp, .shx, .dbf).
Spleiß | Fusionsverbindung zweier Glasfasern. Erfordert Präzision und spezielles Werkzeug.
Spleißplan | Dokumentation aller Verbindungen und Spleiße im Glasfasernetz – wichtig für Wartung und Fehleranalyse.
Symmetrische Bandbreite | Upload- und Downloadgeschwindigkeit sind gleich hoch – relevant v. a. für Gewerbe und moderne Anwendungen.
Technologie (TechnTyp) | Genutzte Netztechnologie (z. B. GPON, XGS-PON, DOCSIS, Ethernet).
Technologieneutralität | Förderprinzip, das keine bestimmte Übertragungstechnologie vorschreibt, solange Leistungsziele erfüllt werden.
TK-Unternehmen | Telekommunikationsanbieter, der das Ausbauprojekt operativ durchführt.
Trassenlänge | Gesamtlänge der geplanten oder verlegten Leitungstrassen im Projektgebiet.
Trassentyp | Klassifizierung nach Art der Trassenführung: offen, geschlossene Bauweise, Mitverlegung etc.
Unterversorgtes Gebiet | Ein Bereich, der die von der Förderrichtlinie geforderten Mindestbandbreiten nicht erfüllt.
Valider Datensatz | GIS-Datenlieferung, die alle formalen und technischen Anforderungen gemäß der Nebenbestimmung erfüllt.
Versionierung (NB-Version) | Kennzeichnung der verwendeten Version der GIS-Nebenbestimmung (z. B. NB 4.1).
Verteiler (KVz, NVt) | Kabelverzweiger (KVz) oder Netzverteiler (NVt), an denen mehrere Anschlüsse gebündelt und verteilt werden.
Verwendungsnachweis | Dokumentation, dass Fördermittel gemäß Zweckbindung eingesetzt wurden.
Weißer Fleck | Gebiet mit Internetversorgung unterhalb des geförderten Mindestniveaus, z. B. < 30 Mbit/s (Altdefinition) oder < 100 Mbit/s (neue Förderkulissen).
Wirtschaftlichkeitslücke | Differenz zwischen Investitionskosten und den voraussichtlichen Einnahmen des TK-Unternehmens. Grundlage der Förderhöhe.
Zielversorgung | Geplante, erreichbare Bandbreite nach Projektumsetzung, z. B. symmetrisch 1 Gbit/s.
Zugangspunkt | Technischer Punkt, an dem ein Gebäude oder Grundstück an das Netz angeschlossen wird.
Zuwendungsempfänger | Träger des Förderprojekts – in der Regel Kommunen, Landkreise oder Zweckverbände.
ZWB | Zuwendungsbescheid bzw. -entscheidung zur formellen Bewilligung des Projekts.